## Slide 2: Cooperación entre la Universitat Autònoma de Barcelona y la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua – Evaluación de los últimos diez años
Presentación pública
Bellaterra, 03.12.2015
Nadja Gmelch

## Slide 3
Source:
Agenda
La Evaluación
10 años de cooperación: panorama general y específico
Objetivos de la cooperación: definición y alcance
Evaluación de la cooperación según los criterios DAC
Recomendaciones
Discusión

## Slide 4: La Evaluación Objetivos de la evaluación
Comprobar si las impresiones informales positivas con respecto a la cooperación son bien fundamentadas y justificables
Determinar los principales logros y efectos de la cooperación, así como su utilidad
Determinar qué aspectos de la cooperación deben ser mantenidos y proveer recomendaciones que sirvan como base para el futuro manejo y la futura dirección de la cooperación

## Slide 5: La Evaluación Secuencia de la evaluación
Fase 1: Revisión de documentos y entrevistas base
Fase 2: Entrevistas
Fase 3: Análisis
  Revisión de documentos de los proyectos
  Entrevistas base con responsables de la cooperación de Cataluña y Nicaragua
  16 entrevistas con:
  3 responsables de la cooperación
  5 gestores de proyecto catalanes
  1 especialista en cooperación de la UAB
  2 directores de departamentos relevantes de la UNAN
  2 coordinadores de proyecto nicaragüenses
  1 estudiante de doctorado y maestría
  2 estudiantes de maestría
  Taller interno de joyn-coop para el análisis de datos
  Taller de reflexión FAS – joyn-coop
  Composición del reporte final

## Slide 6
Source:
Agenda
La Evaluación
10 años de cooperación: panorama general y específico
Objetivos de la cooperación: definición y alcance
Evaluación de la cooperación según los criterios DAC
Recomendaciones
Discusión

## Slide 7: Diez años de cooperación: principales aspectos Aspectos más destacados
  Grandes logros con fondos modestos
  Satisfacción generalizada, sobre todo por parte de los nicaragüenses
  Leve escepticismo por el lado catalán
    Riesgo de excesiva dependencia o relación paternalista
    Preocupación por la sostenibilidad
  Falta de una visión y unos objetivos claros
    Dirección: Solidaridad vs. cooperación horizontal
    Formulación de metas no es clara
  Sostenibilidad como mayor reto
  Necesidades apremiantes en dos áreas: Formación docente e investigación

## Slide 8: Diez años de cooperación: principales aspectos Aspectos positivos y negativos de los proyectos
Aspectos positivos y debilidades de las maestrías en medio ambiente
Aspectos positivos y debilidades del doctorado
Programa reciente, temprano para dar veredicto
En si mismo gran logro: uno de ocho doctorados en Nicaragua
Bien anclado institucionalmente
Costo de la matrícula bajo (3.000 vs. 10.000 dólares) – subvención indirecta UAB
Éxito doctorandos aún por ver (riesgo de falta de dedicación)
Aspectos Positivos |  | Debilidades + Aspectos por mejorar
+ Logro y ganancia a nivel académico y de currículo + Prestigio y reconocimiento del programa a nivel local debido a titulación de la UAB + Impartición de formación profesional a un mayor número de personas  creación de una potencial fuerza docente |  | Egresados no permanecen como docentes de la universidad  Formación a nivel personal, mas no institucional Nivel de exigencia con frecuencia muy bajo Falta de rigor en la selección Sostenibilidad no es clara

## Slide 9
Source:
Agenda
La Evaluación
10 años de cooperación: panorama general y específico
Objetivos de la cooperación: definición y alcance
Evaluación de la cooperación según los criterios DAC
Recomendaciones
Discusión

## Slide 10: Objetivos de la cooperación: definición y alcance Las metas de la cooperación
  Convenio UAB – UNAN
Promover las relaciones de carácter académico/científico/profesional entre la UAB y la UNAN
Desarrollar actividades de docencia/investigación en materia de interés común para ambas instituciones
Fomentar el intercambio de profesores y de alumnos
Fomentar el intercambio recíproco de información sobre temas de investigación, libros, publicaciones y otros materiales de interés para ambas instituciones
Fomentar el debate y el intercambio de experiencias sobre todos aquellos temas que puedan beneficiar a ambas instituciones
  Fondo de Solidaridad
6. Reforzar capacidades docentes y de investigación de contrapartes
Mejora de la gestión universitaria
Meta adicional tácita
Concentrar especial atención y alcanzar mayores logros en el área de medio ambiente
¿Cómo contribuye UAB independientemente de la FAS?

## Slide 11: Objetivos de la cooperación: definición y alcance Reflexión sobre la formulación y el establecimiento de las metas
  No hay conflicto entre los objetivos formulados
  Metas complementarias que se refuerzan mutuamente
  Dispersión en diferentes documentos
  Falta de claridad con respecto al carácter de la cooperación, su dirección, sus objetivos específicos y la forma en la que estos son concebidos y establecidos
  Metas como formalidad, cooperación se implementa más con base en reflexiones informales y puntuales que con base en una estrategia integral explícita
Reflexión general
¿Qué hace falta?
  Discusión explícita y una decisión con respecto al carácter de la cooperación/tipos de iniciativas
  Trazar beneficios generales y específicos para ambas contrapartes  crear suficientes incentivos

## Slide 12: Objetivos de la cooperación: definición y alcance Alcance de metas establecidas
META 1: “Promover las relaciones de carácter académico/científico/profesional entre la UAB y la UNAN”
  Relaciones estrechas entre la UNAN y la UAB
  Confianza
  Trabajo en equipo
  Estancias de académicos en respectivas instituciones
  Relaciones particularmente fuertes a nivel académico, también sólidas a nivel científico y administrativo
  Aunque no haya enfoque específico sobre refuerzo administrativo, efectos paralelos
  Alcance: 5 – Meta cumplida completamente

## Slide 13: Objetivos de la cooperación: definición y alcance Alcance de metas establecidas
META 2: “Desarrollar actividades de docencia/investigación en materias de interés común para ambas instituciones.”
  Enfoque dirigido hacia docencia
  Programas como instrumentos para la formación de una fuerza docente local mejor calificada y preparada
  Maestrías y doctorado – componente de investigación
  Pero
  Investigación menos fuerte que docencia
  Nivel de doctorado todavía no desarrollado
  Falta de incentivos para investigadores catalanes para investigar en Nicaragua
  Alcance: 4 – Meta cumplida casi completamente

## Slide 14: Objetivos de la cooperación: definición y alcance Alcance de metas establecidas
META 3: “Fomentar el intercambio de profesores y alumnos”
  Movilidad: sí
  Intercambio real con movilidad recíproca y bilateral: no
  Mayor parte de estancias: catalanes en UNAN
  Fomento real difícil por razones sobre todo financieras (tanto por parte del lado catalán como del lado nicaragüense)
  Gracias a relaciones estables buena base para intercambio más balanceado en el futuro
  Alcance: 3 – Meta cumplida parcialmente

## Slide 15: Objetivos de la cooperación: definición y alcance Alcance de metas establecidas
META 4: “Fomentar el intercambio recíproco de información sobre temas de investigación, libros, publicaciones y otros materiales de interés para ambas instituciones”
  Intercambio existe, pero no es recíproco
  Enriquecimiento de libros, publicaciones e información: Socio beneficiado sobre todo UNAN (no defecto en sí mismo)
  Intercambio de información y publicaciones conjuntas: campo para mejorar
  Reconocimiento autoría nicaragüense
  Objetivo formulado de forma vaga y desproporcionado a situación de contraparte
  Falta claridad
  Alcance: 3 – Meta cumplida parcialmente

## Slide 16: Objetivos de la cooperación: definición y alcance Alcance de metas establecidas
META 5 “Fomentar el debate y el intercambio de experiencias sobre todos aquellos temas que puedan beneficiar a ambas instituciones”
  Formulación de la meta carece de claridad
  ¿Qué contempla que no ha sido contemplado en metas anteriores?
  No se especifica cuáles son “todos aquellos temas que puedan beneficiar a ambas instituciones”
  Procesos de cooperación incluyen por definición reflexión conjunta
  No hay medidas específicas que fomenten debate o intercambio de experiencias
  Alcance: --

## Slide 17: Objetivos de la cooperación: definición y alcance Alcance de metas establecidas
META 6 “Reforzar capacidades docentes y de investigación de contrapartes”
  Capacidades docentes:
  Programas destinados a solucionar falta de docentes e investigadores adecuadamente calificados en Nicaragua
  Titulación de profesionales  creación de una potencial fuerza docente
  Pero, fuerza potencial disminuido por
  Titulación de estudiantes sin nivel adecuado
  Egresados no permanecen en universidad
  Capacidades de investigación
  contribución significativa, pero producto todavía intangible
  capacidades de investigación incipientes
  doctorado: paso adicional en camino adecuado, existencia como logro
  especial importancia a nivel de Nicaragua (8 doctorados en total en el país)
  todavía no posible medir efectividad o nivel de egresados
  Otras capacidades
  enriquecimiento biblioteca
  acceso a e interacción con profesores internacionales
  Alcance: 3 – Meta cumplida
  parcialmente

## Slide 18: Objetivos de la cooperación: definición y alcance Alcance de metas establecidas
META 7 “Mejora de la gestión universitaria”
  Logros a nivel administrativo no han sido enfoque de cooperación
  Sin embargo, actividades trajeron consigo efectos positivos sobre administración
    Desarrollo de currículos de programas de maestría y doctorado
    Reforma currículos licenciatura
  Alcance: 3 – Meta cumplida parcialmente

## Slide 19: Objetivos de la cooperación: definición y alcance Alcance de metas establecidas
META 8 “Concentración e impacto especial y destacado en el área de medio ambiente”
  Priorización del área de medio ambiente de forma efectiva
  Resultados no corresponden a potencial de la concentración
  Meta no formulada explícitamente
  Falta de visión integral y metas claras
  Programas desarrollados por separado y de forma espontánea
  Pérdida de potencial de sinergias
  Alcance: 3 – Meta cumplida parcialmente

## Slide 20: Objetivos de la cooperación: definición y alcance Reflexión sobre la formulación y el establecimiento de las metas

## Slide 21
Source:
Agenda
La Evaluación
10 años de cooperación: panorama general y específico
Objetivos de la cooperación: definición y alcance
Evaluación de la cooperación según los criterios DAC
Recomendaciones
Discusión

## Slide 22: Evaluación de la cooperación según los criterios DAC Introducción y relevancia
Relevancia
  Nivel nacional:
  relevante para intereses nicaragüenses y catalanes/españoles
  Base común en términos históricos, lingüísticos, conocimiento contextual mutuo
  Nivel temático
  Dadas las problemáticas actuales (cambio climático, biodiversidad, energía y recursos renovables), enfoque en medio ambiente tema de alta prioridad
  Nivel institucional
  Cooperación responde a vacíos del contexto nicaragüense y de la UNAN
  Aumento de calidad docente y científica
  Cooperación sienta bases para cooperación cada vez más horizontal
  Alcance – 5 – MUY ALTO
1 2 3 4 5 | - Muy bajo - Bajo - Medio - Alto - Muy alto
Enfoque en desarrollo  aplicados sobre todo a Nicaragua (país receptor)

## Slide 23: Evaluación de la cooperación según los criterios DAC Efectividad
Efectividad
  Alcance objetivos: parcialmente o satisfactoriamente (metas demasiado ambiciosas)
Falta de permanencia de los egresados de la maestría como docentes y/o investigadores en la UNAN
Falta de dedicación absoluta por parte de los estudiantes y/o bajo rendimiento académico
Falta de rigor en el proceso de selección de estudiantes
Poca integración de personal local en las maestrías
Baja exigencia académica en algunos casos
Dificultad de la UNAN para contribuir con fondos propios + falta de apropiación y de participación de la UNAN en la gestión de los fondos existentes
Dificultad para enviar más personal de la UNAN a la UAB
Poca implicación UAB, más allà del Fondo de Solidaridad
  Alcance – 3 – MEDIO

## Slide 24: Evaluación de la cooperación según los criterios DAC Eficiencia e impacto
Eficiencia
  Constituye mayor fortaleza de la cooperación
  Fondos modestos, variados resultados
  Intento de mantener costos lo más bajo posible (incomodidad, pero compromiso)
  Alcance – 5 – MUY ALTO
  Impacto
  Impacto difícil de medir
  Acciones bien encaminadas
  Conversión de Estelí en facultad e integración en ámbito internacional
  Experiencias personales de titulados: oportunidades profesionales
  Egresados fuerza potencial docente e investigador
  Falta de apropiación por parte de la UNAN y esquema con riesgo de paternalismo que puede generar impactos negativos
  Alcance - 3 – MEDIO

## Slide 25: Evaluación de la cooperación según los criterios DAC Sostenibilidad
Sostenibilidad
  Relación de solidaridad difícilmente sostenible
  Proyectos en sí podrían ser sostenibles, pero no está claro en este momento (master no, doctorado quizás)
  Riesgo de excesiva dependencia en los fondos
  Muy basado en factor humando, no institucional
  Falta de incentivos para los profesores, necesidad de profesionalización (necesidad de crear situaciones de win – win)
  Egresados nicaragüenses no se quedaron en universidad
  Confianza y relaciones sólidas
  Oportunidad: ampliar relaciones a nivel regional
  Alcance – 2 – BAJO

## Slide 26: Evaluación de la cooperación según los criterios DAC Resumen

## Slide 27
Source:
Agenda
La Evaluación
10 años de cooperación: panorama general y específico
Objetivos de la cooperación: definición y alcance
Evaluación de la cooperación según los criterios DAC
Recomendaciones
Discusión

## Slide 28: Recomendaciones Nivel conceptual
  Recomendaciones a nivel conceptual
  Las metas de la cooperación deben ser reformuladas y se debe crear un marco lógico
  Se recomienda proceso de reformulación basado en:
  Posicionamiento claro de la naturaleza y dirección la cooperación  solidaridad vs. cooperación universitaria
  Consideraciones sobre el marco estratégico en el que se sitúa la cooperación  responder a necesidades reales de los contextos específicos
  Diagnóstico de las necesidades institucionales de ambas partes  beneficios mutuos claros
  Formulación de las metas en correspondencia con los fondos disponibles, modestia
  Estas reflexiones se deberán llevar a cabo tanto individualmente por cada institución, como en conjunto, a través de un proceso participativo.

## Slide 29: Recomendaciones Nivel conceptual
  Recomendaciones a nivel conceptual
  2. Todos los procesos futuros de la cooperación (tanto los de conceptualización como los de implementación de las medidas) deberán tener en cuenta perspectivas integrales, tanto a nivel académico y científico como a nivel social
  Proyectos de cooperación basados en concepto integral
  Pensados de manera concatenada y complementaria
  Basados en esquemas integrales que consideren variables no solamente académicas, sino también sociales (investigación – RRI, formación – EpD)
  Concebidos siempre con vista a su sostenibilidad
  3. Los roles de los diferentes actores institucionales de la cooperación deben ser claramente definidos y expuestos.
  Rol FAS
  Rol UAB
  Rol UNAN
  Rol otros potenciales socios

## Slide 30: Recomendaciones Nivel de implementación
  4. Las medidas prácticas (así como las metas de la cooperación – ver recomendación 1), deben ser diseñadas y gestionadas de manera conjunta
  5. Se deben explorar alternativas para que la UNAN gradualmente comience a aportar fondos propios
  6. El nivel de exigencia de los programas debe aumentarse y mantenerse en un nivel más estricto
  7. El proceso de selección de los estudiantes de postgrado deberá ser más riguroso y deberá incluir una cláusula que los vincule por un tiempo determinado a la UNAN
  8. Se deben explorar posibles esquemas de incentivos para que profesores de la UAB participen en la cooperación
  9. Se deben explorar medidas para fomentar la estancia de nicaragüenses en la UAB y de catalanes en la UNAN
Recomendaciones para una cooperación universitaria horizontal y mejoramiento de la calidad

## Slide 31: Recomendaciones Nivel de implementación
  10. El diseño de programas y proyectos de la cooperación debe incluir indicadores específicos y basados en el nuevo marco lógico.
  11. El diseño de programas y proyectos debe incluir una reflexión sobre posibles alianzas estratégicas y basados en el nuevo marco lógico.
  12. Los programas y proyectos implementados deben ser evaluados de manera periódica y se les debe hacer seguimiento.
13. Se deben establecer planes plurianuales con base en la reformulación de metas llevada a cabo de acuerdo con la recomendación 1 y en las evaluaciones periódicas
  14. Los formularios y documentos de los diferentes programas deben ser simplificados y adaptados según los resultados de la reflexión estratégica inicial.
Recomendaciones en el ámbito de planeación, evaluación y seguimiento

## Slide 32
Source:
Agenda
La Evaluación
10 años de cooperación: panorama general y específico
Objetivos de la cooperación: definición y alcance
Evaluación de la cooperación según los criterios DAC
Recomendaciones
Preguntas y discusión

## Slide 33
Nadja Gmelch (n.gmelch@joyn-coop.com)
Moltes gràcies!